## Actuación Particular (hidden)
Actividades Presentación 3ra. Versión Actuación Particular
Cronograma de Actividades - Semanas
|  | 2024 | [14 empty] | 2025
Actividad | Responsable | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Solicitud fichas nuevas o ajustes a fichas proyectos POIR a desplazar o retirar | DPCI | bar: Octubre 2
2. Diseño y estructuración de la solicitud Actuación Particular (Modificación POIR, San José de Bavaria y Modificación de Tibitoc) | GCPC - GJ | bar: Octubre 2
3.Gestión de reportes al SURICATA 1 | GCPC
Trámite de solicitud mesa de trabajo SSPD | GG | bar: Octubre 3
Mesas de trabajo SURICATA-SSPD | GCPC-SSPD | bar: Octubre 3 to Octubre 5
4. Preparación y remisión de la información por parte de las áreas | Todas las Áreas - DPCI | bar: Octubre 3 to Octubre 4
5. Identificación de proyectos opcionales a ser "Poirizados" | DPCI | bar: Octubre 2 to Octubre 4
6. Consolidación del Escenario POIR 3ra Actuación Particular | DPCI | bar: Octubre 4 to Octubre 5
7. Simulación CMI particular San José de Bavaria | GCPC- GJ
Proyección de demanda San José de Bavaria | GCSC | bar: Octubre 3 to Octubre 5
Monto de inversión a tarifas | GCSC -GJ-GCPC-GF | bar: Octubre 3 to Octubre 4
Modelación del cálculo del CMI | GCPC | bar: Octubre 4 to Octubre 5
8. Incorporación escenario POIR y cálculo CMI's resultante para la actuación particular. | GCPC | bar: Octubre 4 to Octubre 5
9. Verificación resultados de CMI obtenidos (Modelos cálculo alternos y SURICATA) | GCPC | bar: Octubre 5
10. Remisión Tarifas para actualización de viabilidad financiera a Gerencia Financiera | GCPC | bar: Octubre 5 to Noviembre 1
11. Remisión información de inversiones para viabilidad financiera a Gerencia Financiera | DPCI | bar: Noviembre 2 to Noviembre 3
12. Actualización Flujos de Caja de viabilidad financiera | GF-DPCRCG | bar: Noviembre 2 to Noviembre 3
13. Documento soporte de la actuación particular: | GCPC
Argumentación cambio fórmula tarifaria | GCPC | bar: Octubre 3 to Noviembre 4
Sustentación criterios tarifarios | GCPC | bar: Octubre 3 to Noviembre 4
Validación evaluación financiera | GCPC - GF | bar: Noviembre 4 to Noviembre 5
Documento criterios viabilidad financiera | GF | bar: Noviembre 4 to Noviembre 5
Soportes Modificación | GCPC - DPCI | bar: Noviembre 3 to Noviembre 5
14.Preparación de presentación y soporte para JD | GCPC-GJ | bar: Noviembre 3 to Noviembre 5
15.Presentación de solicitud a JD (Acuerdo de delegación)2 | GCPC-GJ | bar: Noviembre 5
16. Sesiones de trabajo con la CRA 3 | GG -CRA | bar: Octubre 5; Noviembre 3; Diciembre 1
17. Preparación solicitud de actuación particular | GCPC- GJ | bar: Diciembre 2
18. Trámite de Consolidación y Firmas Solicitud Actuación Particular | GCPC - GG | bar: Diciembre 3
19. Radicación Solicitud ante la CRA | GCPC | bar: Diciembre 3
20. Verificación de condiciones y requisitos 4 | CRA | bar: Diciembre 4 to Marzo 3
21.Inicio Actuación particular y decisión de la CRA (Acto Administrativo) 5 | CRA | bar: Marzo 4 to Agosto 4
Notas:
1. El desarrollo de las mesas de trabajo con la SSPD dependerá de la programación y respuesta de dicha entidad a la solicitud de le EAAB-ESP, sin embargo, se solicitó a la SSPD como fecha límite para contar con los reportes en SURICATA el 31-10-2024.
2. Se estima que la Junta Directiva para presentar los resultados de la Actuación Particular se realice el último jueves del mes de noviembre.
3. Sesiones de trabajo propuestas. Se encuentra pendiente de acordar y programar con la CRA por parte de la Gerencia .
4. Tiempos de la CRA: Se estima una duración de la verificación de la Solicitud por parte de la CRA de 3 meses aproximadamente. Incluye el tiempo de respuesta a solicitudes de aclaración que realiza la CRA a la empresa.
5.Tiempos de la CRA: De conformidad con lo establecido en la normatividad, la CRA cuenta con 5 meses para adelantar la actuación particular (Artículo 11 Ley 142 de 1.994 - Capítulo II De los Procedimientos Admistrativos para Actos Unilaterales - Título VII Organización y Procedimientos Administrativos).
GG: Gerencia General
DPCI: Dirección Planeación y Control de Inversiones
GCPC: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
GJ: Gerencia Jurídica
GCSC: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente
GF: Gerencia Financiera
DCYC: Dirección Contratación y Compras
DPCRCG: Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Costos y Gastos
CRA: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
SSPD: Superintendenica de Servicios Públicos Domiciliarios

## Maduración y Obra (hidden)
Actividades Maduración y Obras San José de Bavaria.
Cronograma de Actividades - Semanas
|  | 2024 | [14 empty] | 2025 | [59 empty] | 2026 | [59 empty] | 2027 | [59 empty] | 2028 | [59 empty] | 2029 | [59 empty] | 2030 | [59 empty] | 2031
Actividad | Responsable | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Actualización del proyecto en el Banco de Proyectos y modelación (Revisión de techos financieros) | DPCI - GCSC Zona1 | bar: Octubre 2 to Octubre 3
Proceso de maduración (Georreferenciación, Evaluación predial, Evaluación Técnica, Evaluación ambiental y Evaluación de precios) | GCPC - GCSC Zona1 | bar: Octubre 4 to Octubre 4
Presentación a CPI (Sugerir la Inclusión al plan de inversiones) | GCPC | bar: Octubre 5 to Noviembre 1
Presentación a Junta Directiva para exclusión de proyectos e Inclusión de proyecto San José de Bavaria | GG | bar: Noviembre 2 to Noviembre 3
Presentación a CPI y aprobación del Comité | GCPC | bar: Noviembre 4 to Noviembre 5
Tramite de vigencia futura de tipo Excepcional con declaratoria de importancia estratégica | Todas las Áreas - DPCI | bar: Diciembre 1 to febrero 3
Proceso de selección (Licitación Publica): Elaboración de términos de referencia para proceso licitatorio, desarrollo Proceso y adjudicación del contrato | DCYC y Gerencia Zona 1 | bar: febrero 4 to Mayo 5
Permisos ambientales | bar: Junio 1 to Marzo 5
Actividades previas al inicio del contrato (redes locales alc. sanitario y pluvial): Plan de Manejo de tránsito, Licencia de intervención y ocupación del espacio publico y otros. | Gerencia Zona 1 | bar: Abril 1 to Junio 3
Ajuste de diseños detallados necesarios para la construcción de las redes locales alc. sanitario y pluvial | Gerencia Zona 1 | bar: Junio 4 to Noviembre 1
Construcción redes locales alc. sanitario y pluvial | Gerencia Zona 1 | bar: Noviembre 2 to Diciembre 3
Creación de activos fijos y liquidación del contrato de obra. | Gerencia Zona 1 y Dirección Activos Fijos | bar: Enero 1 to Junio 4

## Cronograma Actualizado
Actividades Maduración y Obras San José de Bavaria.
Cronograma de Actividades - Semanas
|  |  | 2024 | [14 empty] | 2025 | [58 empty] | 2026 | [58 empty] | 2027 | [58 empty] | 2028 | [58 empty] | 2029 | [58 empty] | 2030 | [58 empty] | 2031
| Actividad | Responsable | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3.4672 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3.4672 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3.4672 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3.4672 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3.4672 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3.4672 | 4 | 5
| Actualización del proyecto en el Banco de Proyectos y modelación (Revisión de techos financieros) | DPCI - GCSC Zona1 | bar: Octubre 2 to Octubre 3
| Presentación a CPI (Sugerir la Inclusión al plan de inversiones) | GCPC | bar: Febrero 2
| Presentación a Junta Directiva para exclusión de proyectos e Inclusión de proyecto San José de Bavaria | GG | bar: Abril 4
| Proceso de maduración (Evaluación de precios Diseños e Interventoría de diseños) | GCPC - GCSC Zona1 | bar: Diciembre 4 to Abril 1
| Presentación a CPI y aprobación del Comité (Consultoría) | GCPC | bar: Abril 2
| Támite de vigencias futuras (Consultoría) | DPCI | bar: Abril 3 to Junio 1
| Proceso de selección (Licitación Publica Simplificada): Elaboración de términos de referencia para proceso licitatorio, desarrollo Proceso y adjudicación del contrato | Gerencia Zona 1-GCSC y DCYC | bar: Mayo 3 to Julio 5
| Actualización de diseños para la construcción de las redes locales alc. sanitario y pluvial | Gerencia Zona 1 | bar: Agosto 1 to febrero 4
| Negociación y Firma de Convenios Interadministrativos | GCSC
| Entrega de diseños en conjunto con la DITG | Gerencia Zona 1 y Dirección Técnica y Geográfica | bar: Marzo 1 to Marzo 4
| Proceso de maduración proyecto de Obras (Georreferenciación, Evaluación predial, Evaluación Técnica, Evaluación ambiental y Evaluación de precios) | Gerencia Zona 1 | bar: Marzo 5 to Junio 1
| Presentación a CPI y aprobación del Comité (Obras) | GCPC | bar: Junio 2
| Tramite de vigencia futura de tipo Excepcional con declaratoria de importancia estratégica (Obras) | Todas las Áreas - DPCI | bar: Junio 3 to Septiembre 3
| Proceso de selección (Licitación Publica): Elaboración de términos de referencia para proceso licitatorio, desarrollo Proceso y adjudicación del contrato de Obras. | DCYC y Gerencia Zona 1 | bar: Septiembre 4 to Diciembre 4
| Permisos ambientales | Gerencia Zona 1 Gerencia Ambiental | bar: Diciembre 5 to Mayo 5
| Actividades previas al inicio del contrato (redes locales alc. sanitario y pluvial): Plan de Manejo de tránsito, Licencia de intervención y ocupación del espacio publico y otros. | Gerencia Zona 1 | bar: Marzo 1 to Mayo 5
| Construcción redes locales alc. sanitario y pluvial | Gerencia Zona 1 | bar: Junio 1 to Julio 2
| Creación de activos fijos y liquidación del contrato de obra. | Gerencia Zona 1 y Dirección Activos Fijos | bar: Julio 3.4672 to Diciembre 5
Actividad ejecutada
Actividad programada
Actividad hito para continuar con el cronograma
* | Segunda Sesión del Comité de Proyectos de Inversión realizada el 12 de febrero de 2025
** | Autorización de inclusión en Plan de Inversiones por la Junta Directiva 28 de abril de 2025

## Versión Inicial (hidden)
Actividades Presentacion 2da Versión Actuación Particular
Etapa | Actividad | Responsable | Noviembre | [19 empty] | Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ETAPA 1 - Aplicación Modificación al CMI por Sustitución | 1. Comunicación Solicitud Ajustes a Fichas Proyectos POIR a desplazar o retirar | DPCI | bar: Noviembre 2
| 2. Análisis resultados de áreas, proyectos opcionados a ser "Poirizados" y "Retirados" | DPCI | bar: Noviembre 8 to Noviembre 10
| 3. Ejercicio de cruce y sustición de proyectos para ajuste en CMI | DPCI - GR | bar: Noviembre 10 to Noviembre 11
| 4. Incorporación Escenario de Sustición en el CMI y cálculo de tarifas ajustado | GR | bar: Noviembre 15
| 5. Verificación de resultados de tarifas en SURICATA - Excel | GR | bar: Noviembre 15 to Noviembre 16
| 6. Elaboración documento soporte Sustitución de Proyectos POIR | DPCI - GR | bar: Noviembre 8 to Noviembre 17
| 7. Elaboración Presentación Junta Directiva Sustitución POIR | GR | bar: Noviembre 8 to Noviembre 17
| 8. Proyecto de Acuerdo de Junta Directiva - Modificación CMI y delegación (si aplica) | GR | bar: Noviembre 8
| 9. Remisión Proyecto de Acuerdo y Concepto con Vo.Bo de Jurídica | GR - GJ | bar: Noviembre 17 to Noviembre 24
| 10. Revisión y ajustes de Presentación con GCPC | DPCI - GR - GCPC | bar: Noviembre 18
| 11. Remisión Documentos para Sesión de Junta Directiva | GCPC | bar: Noviembre 21
| 12. Presentación para Adopción de JD modificación CMI por sustitución | GCPC | bar: Noviembre 25
| 13. Trámite de formalización del Acuerdo e información a los usuarios | GCPC | bar: Noviembre 29 to Noviembre 30
ETAPA 2 - Presentación 2da Versión Actuación Particular CRA | 1. Consolidación del Escenario POIR 2da Actuación Particular | DPCI | bar: Noviembre 18 to Noviembre 23
| 2. Incorporación Escenario POIR y Cálculo CMI resultante para la actuación particular | GR | bar: Noviembre 23
| 3. Verificación de resultados de CMI obtenidos | GR | bar: Noviembre 24
| 4. Resultado Preliminar y presentación para Sesión con la CRA | GR - DPCI | bar: Noviembre 25
| 5. Sesión CRA | GR - DPCI | bar: Noviembre 29
| 6. Remisión Tarifas para evaluación viabilidad financiera a Gerencia Financiera | GR | bar: Noviembre 28
| 7. Remisión información de inversiones para viabilidad financiera a Gerencia Financiera | DPCI | bar: Noviembre 28
| 8. Actualización Flujos de Caja de viabilidad financiera | GF | bar: Noviembre 29 to Diciembre 2
| 9. Documento soporte de la actuación particular: | GR
| Argumentación cambio fórmula tarifaria | GR | bar: Noviembre 18 to Noviembre 29
| Sustentación criterios tarifarios | GR | bar: Noviembre 18 to Noviembre 29
| Validación evaluación financiera | GR - GF | bar: Noviembre 30 to Diciembre 1
| Documento criterios viabilidad financiera | GF | bar: Noviembre 30 to Diciembre 1
| Soportes Modificación | GR - DPCI | bar: Diciembre 1 to Diciembre 2
| 10. Preparación solicitud de actuación particular | GR - GCPC | bar: Diciembre 5 to Diciembre 6
| 11. Trámite de Consolidación y Firmas Solicitud Actuación Particular | GCPC - GG | bar: Diciembre 7
| 12. Radicación Solicitud de Actuación Particular | GCPC | bar: Diciembre 7
Note on C14: Solo se puede remitir a Vo.Bo con las cifras definitivas por instrucción de la GJ